## 연속사업 한줄일정 (hidden)
개정날짜 | 2015-09-25 | [8 empty] | 오늘날짜 | 2023-05-23
연속사업 및 업무 |  | 담당자 | 알림방법 | 월별
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12
혁신교육 지원센터 2차 개발 관리자 페이지 | 화면기획, DB설계, 엔티티 |  |  | 월별 9: 9-10~9-18
| 로그인 기능 구축 |  |  | 월별 10: 9-21~10-1
| 관리자관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-2~10-12
| 코드관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-13~10-15
| 기관관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-16~10-19
| 차수관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-20~10-21
| 강좌관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-22~10-27
| 수강신청현황 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-28~10-29
| 설문 기능 구축 |  |  | 월별 11: 10-30~11-3
| 수료증관리 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-5~11-6
| 수납관리 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-6~11-9
| 통계 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-9~11-10
| 검색 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-11~11-12
| 관리자 페이지 완료 |  |  | 월별 11: 2015-11-13
엑티브엑스 변경 | LG U+ 대체 |  |  | 월별 11: 11-16~11-30
| 파일업로더 수정 |  |  | 월별 11: 11-16~11-20
| 플래쉬 대체 |  |  | 월별 11: 11-24~12-31
| 동영상 변환일정(확장자) |  |  | 월별 11: 11-12~12-12
| 동영상 대체 |  |  | 월별 11: 11-2~12-31
| XML DOM Document |  |  | 월별 11: 2015-11-23
| 완료 |  |  | 월별 11: 2015-12-31
입력창 및 파일 용량 기능 고도화 | 1차 검색 입력창 기능고도화 |  |  | 월별 10: 9-24~10-12
| 2차 입력창 기능 고도화 |  |  | 월별 10: 10-1~10-16
| 2차 동영상 재생 시간 표기 |  |  | 월별 10: 10-7~10-22
| FAQ 제작 |  |  | 월별 10: 2015-10-22
| 완료 |  |  | 월별 10: 2015-10-23
정책팝업존 이미지 맵 기능 고도화 | 개발 기간 |  |  | 월별 11: 11-23~11-27
| 완료 |  |  | 월별 11: 2015-11-30
웹소스 재정비 2차 | 메뉴이용통계 기능 고도화 |  |  | 월별 11: 11-16~11-30
| 하드코딩 부분 작업 |  |  | 월별 12: 12-1~12-11
| 관리자 입력부분 작업 |  |  | 월별 12: 12-14~12-30
| 완료 |  |  | 월별 12: 2015-12-31

## 표지
GMA Team Project
Project 입소문
WBS
작성일 |  | 2023-05-17
작성자 |  | 오건희

## 입소문 wbs
Project | Project_입소문 | [7 empty] | 오건희
Manager | 오건희 | [7 empty] | 김가을
Write | 오건희 | [7 empty] | 김예슬
Issued date | 2023-05-08 | [7 empty] | 황병선
Work Break-down Structure | [11 empty] | 5월 | [30 empty] | 6월
[12 empty] | 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 |  |  | 1주 |  |  |  | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주
Procedures | Steps |  | Tasks |  | Type |  |  | 담당자 | schedule |  | 산출물/비고 | 45047 | 45048 | 45049 | 45050 | 45051 | 45052 | 45053 | 45054 | 45055 | 45056 | 45057 | 45058 | 45059 | 45060 | 45061 | 45062 | 45063 | 45064 | 45065 | 45066 | 45067 | 45068 | 45069 | 45070 | 45071 | 45072 | 45073 | 45074 | 45075 | 45076 | 45077 | 45078 | 45079 | 45080 | 45081 | 45082 | 45083 | 45084 | 45085 | 45086 | 45087 | 45088 | 45089 | 45090 | 45091 | 45092 | 45093 | 45094 | 45095 | 45096 | 45097 | 45098 | 45099 | 45100 | 45101 | 45102 | 45103 | 45104 | 45105 | 45106 | 45107
[5 empty] | 모듈 | html | iframe |  | 시작일 | 종료일 | time axis 2023-05-01 to 2023-06-30
1.0.0. 착수 및 프로젝트 관리
| 1.1.0. | 프로젝트 계획
|  |  | 1.1.1. | 계획내용 작성 및 제출 |  |  |  |  | 2023-05-08 | 2023-05-11 | 프로젝트 설계서 | bar: 2023-05-08 to 2023-05-11
|  |  | 1.1.2. | IA 작성 및 제출 |  |  |  |  | 2023-05-12 | 2023-05-17 | 프로젝트 IA(Site Map) | bar: 2023-05-12; 2023-05-15 to 2023-05-17
|  |  | 1.1.3. | WBS 작성 및 제출 |  |  |  |  | 2023-05-17 | 2023-05-23 | 프로젝트 WBS | bar: 2023-05-17 to 2023-05-19; 2023-05-22 to 2023-05-23
| 1.2.0. | 프로젝트 계획 준비
|  |  | 1.2.1. | 팀 회의 |  |  |  |  | 매주 평일 | 매주 평일 | 팀원 회의록
2.0.0. 분석/설계
| 2.1.0. | 분석_조사
|  |  | 2.1.1. | 프로젝트 아이템 조사 |  |  |  |  | 2023-05-08 | 2023-05-10 | 팀원 회의록 | bar: 2023-05-08 to 2023-05-10
|  |  | 2.1.2. | 프로젝트 주제 선정 |  |  |  |  | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 프로젝트 설계서 | bar: 2023-05-11
|  |  | 2.1.3. | 프로젝트 설계 구체화 |  |  |  |  | 2023-05-11 | 2023-05-17 | 피그마 | bar: 2023-05-11 to 2023-05-12; 2023-05-15 to 2023-05-17
|  |  | 2.1.4. | 디자인 시장 조사 및 분석 |  |  |  |  | 2023-05-11 | 2023-05-19 | bar: 2023-05-11 to 2023-05-12; 2023-05-15 to 2023-05-19
3.0.0. 디자인
| 3.1.0. | 프로젝트 디자인
|  |  | 3.1.1. | 디자인 샘플링 제작 |  |  |  |  | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 디자인 샘플 | bar: 2023-05-17 to 2023-05-18
|  |  | 3.1.2. | 메인디자인 회의 및 제작 |  |  |  |  | 2023-05-17 | 2023-05-24 | 메인 시안 | bar: 2023-05-17 to 2023-05-24
|  |  | 3.1.3. | 메인디자인 시안 컨펌 |  |  |  |  | 2023-05-24 | 2023-05-24 | bar: 2023-05-24
|  |  | 3.1.4. | 메인디자인 시안 수정 |  |  |  |  | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 메인 디자인 | bar: 2023-05-24 to 2023-05-26
|  |  | 3.1.5. | 디자인 박스 구조화 |  |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 구조화 디자인 | bar: 2023-05-29 to 2023-05-30
4.0.0. 프론트 개발
| 4.1.0. | 프론트 개발_APP
|  |  | 4.1.1. | 홈 화면 |  |  |  |  | 2023-06-07 | 2023-06-14 |  | 2023-06-15: 각자 맡은 코드 재정비 및 수정
|  |  | 4.1.2. | 회원가입 & 로그인 페이지 |  |  |  |  | 2023-06-07 | 2023-06-09 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-09
|  |  | 4.1.3. | 가게 모음 추천 페이지 |  |  |  |  | 2023-06-12 | 2023-06-14 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-14
|  |  | 4.1.4. | 마이페이지 |  |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-06-02 | bar: 2023-05-29 to 2023-06-02
|  |  | 4.1.5. | 관심사 & 지역 선택 페이지 |  |  |  |  | 2023-06-07 | 2023-06-09 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-09
|  |  | 4.1.6. | 커뮤니티 페이지 |  |  |  |  | 2023-06-07 | 2023-06-09 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-09
|  |  | 4.1.7. | 가게 설명 페이지 |  |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-06-02 | bar: 2023-05-29 to 2023-06-02
|  |  | 4.1.8. | 검색 페이지 |  |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | bar: 2023-06-01 to 2023-06-06
|  |  | 4.1.9. | 지도 페이지(나만의 지도) |  |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-06-14 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-09; 2023-06-12 to 2023-06-14
|  |  | 4.1.10. | 지도 페이지(나의 저장 가게) |  |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-06-14 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-09; 2023-06-12 to 2023-06-14
|  |  | 4.1.11. | 지도 페이지(팔로우) |  |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-06-14 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-09; 2023-06-12 to 2023-06-14
|  |  | 4.1.12. | 가게 랭킹 페이지 |  |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-06-14 | bar: 2023-05-29 to 2023-06-02
| 4.2.0. | 프론트 개발_WEB
|  |  | 4.2.1. | 앱 설치안내 화면 |  |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-06-02 | bar: 2023-05-29 to 2023-06-02
|  |  | 4.2.2. | 앱 소개화면 |  |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-06-02 | bar: 2023-05-29 to 2023-06-02
| 4.3.0. | 프로젝트 진행 파악
|  |  | 4.3.1. | 프로젝트 코드 컨펌 |  |  |  |  | 매주 주말 | 매주 주말 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-20
|  |  | 4.3.1. | 프로젝트 코드 수정 |  |  |  |  | 매주 주말 | 매주 주말 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-20
|  |  | 4.3.1. | 프로젝트 코드 최종 컨펌 |  |  |  |  | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 코드 수정 전 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-20
|  |  | 4.3.2. | 프로젝트 코드 최종 수정 |  |  |  |  | 2023-06-19 | 2023-06-23 | 최종 코드 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-23
5.0.0. 테스트 및 완료
| 6.1.0. | 테스트
|  |  | 6.1.1. | 프로젝트 테스트 |  |  |  |  | 2023-06-21 | 2023-06-23 | bar: 2023-06-21 to 2023-06-23
|  |  | 6.1.2. | 프로젝트 수정 및 발표 준비 |  |  |  |  | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 발표 대본 | bar: 2023-06-21 to 2023-06-23
공휴일
[10 empty] | 일자 | 사유
[10 empty] | 5월 26일 | 강사님 개인사정
[10 empty] | 2023-05-29 | 대체공휴일
[10 empty] | 2023-06-05 | 대체공휴일

## 입소문 업무분담표
입소문 팀원 업무분장표
작성자 : 오건희 |  |  | 2023-05-17
대분류 | 중분류 | 상세 업무설명 | 담당자
홈 화면 | 지도 | 지도 제작 (이미지 X, 지역 눌렀을 때 가게목록 나오게) | 김예슬
| 가게모음 추천 페이지 | 사용자가 만든 맛집지도나 테마별로 가게들을 모아놓은 모음집을 추천하는 페이지 | 김가을
| 커뮤니티 페이지 | 사용자들끼리 정보를 주고받을 수 있는 커뮤니티 페이지 | 오건희
회원가입 & 로그인 | 회원가입 페이지 | 회원가입 페이지 | 김가을
| 로그인 페이지 | 로그인 페이지 | 김가을
| 관심사 선택 페이지 | 회원가입 시 사용자에게 맞춤형 정보를 제공하기 위해 관심사를 수집하는 페이지 | 황병선
| 지역 설정 페이지 | 사용자 지역에 맞는 정보를 제공하기 위해 초기 지역설정 페이지 | 황병선
마이페이지 | 나만의 지도 | 사용자가 직접 맛집들을 모아 지도를 만들어 공유하거나 저장할 수 있는 페이지 | 김예슬
| 나의 저장가게 | 마음에 든 가게 각각을 저장할 수 있는 페이지 | 김예슬
| 팔로우 | 다른 사용자가 공유한 맛집 지도나 모음집을 팔로우해 저장하는 페이지 | 김예슬
| 회원정보 | 사용자 정보란, 비밀번호 변경, 닉네임 변경, 회원탈퇴 등… | 오건희
| 1:1 문의 | 사용자와 입소문 서비스 제공자와의 대화 | 오건희
| 레벨별 혜택 | 팔로우 수나 참여도에 따라 사용자의 레벨을 올리고 그에 따른 혜택을 설명하는 페이지 | 황병선
| 이벤트 | 서비스 제공자나 가게들이 제공하는 이벤트 안내 페이지 | 황병선
검색 | 검색 | 가게 단일 검색, 가게모음 & 지도 검색 페이지 | 오건희
랭킹 | 가게 랭킹 페이지 | 단일 가게들 중 관심이 많은 가게를 랭킹으로 안내하는 페이지 | 김가을
| 가게 상세정보 페이지 | 가게 정보, 가게 잔여좌석, 가게 리뷰, 가게 메뉴, 위치 안내 페이지 | 황병선
WEB 페이지 | WEB 페이지 | 입소문 Project의 웹 전용 페이지 ( APP 다운로드 안내, 입소문 안내) | 오건희